| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Ректор областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» ___________ / Балабанова Т.В. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов) Ректор областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» ___________ / Балабанова Т.В. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования

(«Эффективный воспитатель»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10082638

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Заведующий кафедрой дошкольного и начального образования областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» ___________ / Серых Л.В. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03.09.2014 г. №2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области»; Положение об управлении проектами в ОГАОУ ДПО «БелИРО», утвержденное приказом ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 11.09.2014г. №253-ОД «Об утверждении положений» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код задачи | Название задачи | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности детских садов в соответствии с требованиями ФГОС |  | 15.05.2017 | 19.06.2018 | - | Серых Л.В. |
| 1.1. | Разработка и распространение электронного методического пособия «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса»: |  | 15.05.2017 | 23.06.2017 | - | Махова Г.А. |
| 1.1.1. | Разработка электронного методического пособия «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса» |  | 15.05.2017 | 20.06.2017 | Электронное методическое пособие | Мережко Е.А. |
| 1.1.2. | Распространение электронного пособия |  | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о направлении электронного методического пособия в управления образования региона | Махова Г.А. |
| 1.2. | Разработка и распространение электронного методического пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО»: |  | 18.09.2017 | 23.10.2017 | - | Махова Г.А. |
| 1.2.1. | Разработка электронного методического пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО» |  | 18.09.2017 | 18.10.2017 | Электронное методическое пособие | Никитина Н.А. |
| 1.2.2. | Распространение электронного пособия |  | 18.10.2017 | 23.10.2017 | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о направлении электронного методического пособия в управления образования региона | Махова Г.А. |
| 1.3. | Разработка и распространение электронного методического пособия «Планирование образовательного процесса в ДОО» |  | 08.11.2017 | 11.12.2017 | - | Махова Г.А. |
| 1.3.1. | Разработка электронного методического пособия «Планирование образовательного процесса в ДОО» |  | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Электронное методическое пособие | Махова Г.А. |
| 1.3.2. | Распространение электронного пособия |  | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о направлении электронного методического пособия в управления образования региона | Махова Г.А. |
| 1.4. | Разработка и распространение электронного методического пособия «Современные технологии в ДОО»: |  | 09.01.2017 | 22.02.2018 | Электронное методическое пособие «Современные технологии в ДОО» | Серых Л.В. |
| 1.4.1. | Разработка электронного методического пособия «Современные технологии в ДОО» |  | 09.01.2017 | 15.02.2018 |  | Сергеева Н.В. |
| 1.4.2. | Распространение электронного пособия |  | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о рассылке электронного методического пособия в управления образования региона | Серых Л.В. |
| 1.5. | Разработка и распространение электронного методического пособия «Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований»: |  | 12.03.2018 | 23.04.2018 | - | Махова Г.А. |
| 1.5.1. | Разработка электронного методического пособия «Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований»: |  | 12.03.2018 | 18.04.2018 | Электронное методическое пособие | Махова Г.А. |
| 1.5.2. | Распространение электронного пособия |  | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о рассылке электронного методического пособия в управления образования региона | Махова Г.А. |
| 1.6 | Разработка и распространение электронного методического пособия «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО»: |  | 10.05.2018 | 19.06.2018 | - | Серых Л.В. |
| 1.6.1. | Разработка электронного методического пособия «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО» |  | 10.05.2018 | 14.06.2018 | Электронное методическое пособие | Чепелева Е.И. |
| 1.6.2. | Распространение электронного пособия |  | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о направлении электронного методического пособия в управления образования региона | Серых Л.В. |
| 2 | Организация деятельности региональных ресурсных площадок |  | 05.06.2017 |  | - | Серых Л.В. |
| 2.1. | Отбор региональных ресурсных площадок |  | 05.06.2017 | 25.06.2017 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об утверждении списка региональных ресурсных площадок | Астахова Л.Е. |
| 2.2 | Разработка программы мониторинга развития профессиональной компетентности воспитателей |  | 02.10.2017 | 18.10.2017 | Программа мониторинга развития профессиональной компетентности воспитателей | Репринцева Г.А. |
| 2.3 | Проведение мониторингов развития профессиональной компетентности воспитателей дошкольных образовательных организаций |  | 02.04.2017 | 15.04.2019 | Результаты мониторинга развития профессиональной компетентности воспитателей дошкольных образовательных организаций | Репринцева Г.А. |
| 2.3.1. | Проведение мониторинга и подготовка отчета о проведении мониторинга |  | 02.04.2017 | 16.04.2017 | Отчет о проведении мониторинга | Репринцева Г.А. |
| 2.3.2. | Проведение мониторинга и подготовка отчета о проведении мониторинга |  | 01.04.2018 | 15.04.2019 | Отчет о проведении мониторинга | Репринцева Г.А. |
| 2.4. | Проведение педагогических туров на базе региональных ресурсных площадок: |  | 17.10.2018 | 25.10.2018 |  | Серых Л.В. |
| 2.4.1. | Организация и проведение педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок (1-й тур): |  | 01.10.2018 | 25.10.2018 |  |  |
| 2.4.1.1. | Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок |  | 01.10.2018 | 03.10.2018 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | Демина О.А. |
| 2.4.1.2. | Подготовка отчета о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок |  | 24.10.2018 | 25.10.2018 | Отчет о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | Астахова Л.Е. |
| 2.4.2. | Организация и проведение педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок (2-й тур): |  | 01.10.2019 | 25.10.2019 |  |  |
| 2.4.2.1. | Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок |  | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | Демина О.А. |
| 2.4.2.2. | Подготовка отчета о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок |  | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Отчет о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | Астахова Л.Е. |
| 2.5 | Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок |  | 02.04.2018 | 10.04.2019 |  | Серых Л.В. |
| 2.5.1. | Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2018 г.) |  | 02.04.2018 | 10.04.2018 | Отчет об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2018 г.) | Серых Л.В. |
| 2.5.2. | Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2019 г.) |  | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Отчет об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2019 г.) | Серых Л.В. |
| 3. | Внедрение УМК «Мозаика» в ДОО региона |  | 21.08.2017 |  |  | Серых Л.В. |
| 3.1 | Организация повышения квалификации не менее 50 воспитателей ДОО (40 часов): |  | 21.08.2017 | 15.09.2017 |  | Демина О.А. |
| 3.1.1. | Разработка и утверждение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для воспитателей ДОО |  | 21.08.2017 | 01.09.2017 | Сканированные копии приказов ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения |  |
| 3.1.2. | Организация и проведение обучения воспитателей ДОО: |  | 21.08.2017 | 15.09.2017 | - | Серых Л.В. |
| 3.1.2.1. | Организация набора слушателей в группы для обучения: подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (1-я группа) |  | 21.08.2017 | 31.08.2017 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения, сформированный список слушателей курсов | Демина О.А. |
| 3.1.2.2. | Проведение обучения воспитателей ДОО (1-я группа) |  | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о зачислении на обучение | Демина О.А. |
| 3.1.2.3. | Организация набора слушателей в группы для обучения: подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2-я группа) |  | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения, сформированный список слушателей курсов | Демина О.А. |
| 3.1.2.4. | Проведение обучения воспитателей ДОО (2-я группа) |  | 11.09.2017 | 15.09.2017 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о зачислении на обучение | Демина О.А. |
| 3.2 | Организация и проведение 2 обучающих семинаров по УМК «Мозаика» в ДОО (2017, 2018 гг.): |  | 23.10.2017 |  | - | Серых Л.В. |
| 3.2.1. | Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучающего семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2017 г.) |  | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучающего семинара | Демина О.А. |
| 3.2.2. | Проведение обучающего семинара по УМК «Мозаика» в ДОО (2017 г.) |  | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Регистрационный лист участников семинара, программа семинара, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.2.1. | Подготовка приказа о проведении обучающего семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2018 г.) |  | 22.10.2018 | 31.10.2018 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучающего семинара | Демина О.А. |
| 3.2.2. | Проведение обучающего семинара по УМК «Мозаика» в ДОО (2018 г.) |  | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Регистрационный лист участников семинара, программа семинара, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.3. | Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в ДОО Белгородской области (2018, 2019 гг.): |  | 03.05.2018 | 15.05.2019 |  | Бородина Г.А. |
| 3.3.1. | Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в ДОО Белгородской области (2018 г.) |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО |  |
| 3.3.1.1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Кондратец И.А. |
| 3.3.1.2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области» |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Свиридова Н.А. |
| 3.3.1.3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 г. Белгорода |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Сазонова Р.А. |
| 3.3.1.4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 46 г. Белгорода |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Руденко О.В. |
| 3.3.1.5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Лавошник О.В. |
| 3.3.1.6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 г. Белгорода |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Шабалина Г.Н. |
| 3.3.1.7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 г. Белгорода. |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Чернухина М.В. |
| 3.3.1.8. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Белгорода |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Гливич Н.Н. |
| 3.3.1.9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Белгорода |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Мережко Е.А. |
| 3.3.1.10. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Зиборова И.П. |
| 3.3.1.11. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» города Валуйки Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Стадникова Н.А. |
| 3.3.1.12. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Линиченко М.В. |
| 3.3.1.13. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Постовалова Н.А. |
| 3.3.1.14. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №66 «Журавушка» г. Старый Оскол |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Черских Н.А. |
| 3.3.1.15. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Дюймовочка» г. Старый Оскол |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Волобуева Е.В. |
| 3.3.1.16. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка» г. Старый Оскол |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Галушко В.И. |
| 3.3.1.17. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Рябинушка» г. Старый Оскол |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Золотарева Т.Л. |
| 3.3.1.18. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62«Золотой улей» г. Старый Оскол |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Верейкина И.В. |
| 3.3.1.19. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68«Ромашка» г. Старый Оскол |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Позднякова И.Г. |
| 3.3.1.20. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка» г. Старый Оскол |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Ульянова Л.В. |
| 3.3.1.21. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Корнева Л.В. |
| 3.3.1.22. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка» г. Губкина Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Гуляева Н.В. |
| 3.3.1.23. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» г. Губкина Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Шнякина Е.В. |
| 3.3.1.24. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» г. Губкина Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Прасолова И.Ф. |
| 3.3.1.25. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Агафонова Н.А. |
| 3.3.1.26. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -детский сад № 30 «Росинка» г. Губкина Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Гришина Светлана Леонидовна |
| 3.3.1.27. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Токарева Н.О. |
| 3.3.1.28. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» г. Губкина Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Булыгина Л.Н. |
| 3.3.1.29. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Муханова Л.Л. |
| 3.3.1.30. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий Губкинского района Белгородской области |  | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Сапрыкина Л.И. |
| 3.3.2. | Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в ДОО Белгородской области (2019 г.): |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Демина О.А. |
| 3.3.2.1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Кондратец И.А. |
| 3.3.2.2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области» |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Свиридова Н.А. |
| 3.3.2.3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 г. Белгорода |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Сазонова Р.А. |
| 3.3.2.4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 46 г. Белгорода |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Руденко О.В. |
| 3.3.2.5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Лавошник О.В. |
| 3.3.2.6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 г. Белгорода |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Шабалина Г.Н. |
| 3.3.2.7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 г. Белгорода. |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Чернухина М.В. |
| 3.3.2.8. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Белгорода |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Гливич Н.Н. |
| 3.3.2.9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Белгорода |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Мережко Е.А. |
| 3.3.2.10. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Зиборова И.П. |
| 3.3.2.11. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» города Валуйки Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Стадникова Н.А. |
| 3.3.2.12. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Линиченко М.В. |
| 3.3.2.13. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Постовалова Н.А. |
| 3.3.2.14. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №66 «Журавушка» г. Старый Оскол |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Черских Н.А. |
| 3.3.2.15. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Дюймовочка» г. Старый Оскол |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Волобуева Е.В. |
| 3.3.2.16. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка» г. Старый Оскол |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Галушко В.И. |
| 3.3.2.17. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Рябинушка» г. Старый Оскол |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Золотарева Т.Л. |
| 3.3.2.18. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62«Золотой улей» г. Старый Оскол |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Верейкина И.В. |
| 3.3.2.19. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68«Ромашка» г. Старый Оскол |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Позднякова И.Г. |
| 3.3.2.20. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка» г. Старый Оскол |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Ульянова Л.В. |
| 3.3.2.21. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Корнева Л.В. |
| 3.3.2.22. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка» г. Губкина Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Гуляева Н.В. |
| 3.3.2.23. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» г. Губкина Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Шнякина Е.В. |
| 3.3.2.24. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» г. Губкина Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Прасолова И.Ф. |
| 3.3.2.25. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Агафонова Н.А. |
| 3.3.2.26. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -детский сад № 30 «Росинка» г. Губкина Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Гришина С.Л. |
| 3.3.2.27. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Токарева Н.О. |
| 3.3.2.28. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» г. Губкина Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Булыгина Л.Н. |
| 3.3.2.29. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Муханова Л.Л. |
| 3.3.2.30. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий Губкинского района Белгородской области |  | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО | Сапрыкина Л.И. |
| 4. | Информационное сопровождение проекта |  | 13.11.2017 | 24.05.2019 | - | Демина О.А. |
| 4.1. | Подготовка и публикация в СМИ не менее 3-х материалов о реализации проекта: |  | 13.11.2017 | 19.04.2019 | Сканированные копии статей, опубликованных в СМИ | Демина О.А. |
| 4.1.1. | Подготовка и публикация в СМИ не менее 3-х материалов о реализации проекта (2017 г.) |  | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Сканированная копия статьи, опубликованной в СМИ | Демина О.А. |
| 4.1.2. | Подготовка и публикация в СМИ не менее 3-х материалов о реализации проекта (2018 г.) |  | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Сканированная копия статьи, опубликованной в СМИ | Демина О.А. |
| 4.1.3. | Подготовка и публикация в СМИ не менее 3-х материалов о реализации проекта (2019 г.) |  | 08.04.2019 | 19.04.2019 | Сканированная копия статьи, опубликованной в СМИ | Демина О.А. |
| 4.2. | Создание и сопровождение раздела о реализации проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»: |  | 04.09.2017 | 10.05.2019 | Скриншоты страниц сайтов с размещенной информацией | Демина О.А. |
| 4.2.1. | Создание раздела о реализации проекта «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)» на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с созданным разделом | Демина О.А. |
| 4.2.2. | Подготовка информации о педагогических турах и размещение в разделе о реализации проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | 13.11.2017 | 10.05.2019 | Скриншот страницы сайтов с размещенной информацией | Демина О.А. |
| 4.2.3. | Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение в разделе о реализации проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  | 15.05.2019 | 10.05.2019 | Скриншот страницы сайтов с размещенной информацией | Демина О.А. |
| И т о г о: |  | 15.05.2015 | 24.05.2019 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет3 | област ной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства4 | прочие5 |
| 1 | Обеспечение научно-методического сопровождения детских садов в соответствии с требованиями ФГОС | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация деятельности региональных ресурсных площадок | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внедрение УМК «Мозаика» в ДОО региона | 125,0 |  |  |  |  |  | 125,0 |
| 3.1 | Повышение квалификации не менее 50 воспитателей ДОО (40 часов, 60 человек) | 125,0 |  |  |  |  |  | 125,0 |
| 4 | Информационное сопровождение проекта | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 125,0 |  |  |  |  |  |  |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
|  | Несвоевременное финансирование мероприятий проекта | Срыв сроков реализации проекта | Использование денежных средств областных программ | Серых Л.В. | Использование резервного источника финансирования, перепланирование временных и денежных ресурсов проекта |
|  | Несоблюдение сроков выполнения работ календарного плана-графика проекта | Срыв сроков реализации проекта | Укомплектование проектной команды оптимальным количеством компетентных сотрудников. Постоянный контроль на всех этапах | Серых Л.В. | Инструктирование команды проекта, перераспределение работ и ответственных лиц, соответственно способностям и возможностям членов проектной команды |
|  | Длительная процедура согласования и утверждения подготавливаемых в процессе реализации проекта организационно-распорядительных документов | Срыв сроков реализации проекта, отсутствие возможности оперативного формирования необходимых организационно-распорядительных документов | Закрепление четких сроков и ответственных лиц по подготовке организационно-распорядительных документов. Постоянный контроль | Серых Л.В. | Перепланирование временных ресурсов проекта |
|  | Загруженность участников команды проекта по основному месту работы, в реализации работ других проектов | Срыв сроков реализации проекта, невозможность достижения планируемых результатов проекта | Создание рабочей группы по реализации проекта, четкое распределение работ и ответственности за выполнение работ проекта | Серых Л.В. | Эффективная координация рабочей группы в процессе реализации проекта |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Выполняемые в проекте работы | Трудо-затраты, дней | Основания и условия участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Серых Лариса Викторовна |  |  |  | Руководитель проекта, ответственная за информационно-методическое обеспечение проекта |
| 2. | Балабанова Татьяна Валерьевна |  |  |  | Куратор проекта |
| 3. | Демина Олеся Алексеевна |  |  |  | Администратор проекта |
| 4. | Бородина Галина Александровна |  |  |  | Оператор мониторинга проекта |
| 5 | Бородина Галина Александровна |  |  |  | Ответственная за мероприятия |
| 6. | Репринцева Галина Анатольевна |  |  |  | Ответственная за мероприятия |
| 7. | Махова Галина Александровна |  |  |  | Ответственная за мероприятия |
| 8 | Астахова Лариса Евгеньевна |  |  |  | Ответственная за мероприятия |
| 9 | Бирюкова Наталья Александровна |  |  |  | Ответственная за мероприятия |
| 10 | Полякова Наталья Владимировна |  |  |  | Ответственная за мероприятия |
| 11 | Невмывака Светлана Анатольевна |  |  |  | Ответственная за мероприятия |
| 12 | Шутова Татьяна Алексеевна |  |  |  | Ответственная за мероприятия |
| 13 | Жукова Елена Михайловна |  |  |  | Ответственная за мероприятия |
| ИТОГО: |  |  |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | ФИО: Должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): ФИО: Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |