|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:(куратор)Ректор областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Балабанова Т.В. /(подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:(председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов)Ректор областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Балабанова Т.В. /(подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Паспорт проекта**

**Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)**

 (полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10082638

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:(руководитель проекта)Заведующий кафедрой дошкольного и начального образования областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Серых Л.В. /(подпись) (ФИО)М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.  |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом
2. Основание для открытия проекта
3. Цель и результат проекта
4. Ограничения проекта
5. Критерии оценки и характеристика проекта
 |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  |

1. **Группа управления проектом[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО,****должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего****участие представителя в проекте** |
| * 1. **Координирующий орган:**

«Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» | **Куратор проекта:** Балабанова Татьяна Валерьевна, ректор областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»Телефон: (4722) 34-00-60Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая 14, кор. 4, кабинет 715E-mail: mail@beliro.ru | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 18.04.2017 г. №170-ОД «О создании группы управления проектом «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования» («Эффективный воспитатель») |
| * 1. **Исполнитель:**

«Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» | **Руководитель проекта:** Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»Телефон: (4722) 34-09-83Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, кор. 4, каб. 918E-mail: seryh\_lv@beliro.ru | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 18.04.2017 г. №170-ОД «О создании группы управления проектом «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования» («Эффективный воспитатель») |

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:**
 | Развитие дошкольного образования |
| * 1. **Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:**
 | 41.7. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, системы оценки качества дошкольного образования |
| * 1. **Наименование государственной программы Белгородской области:**
 |  |
| * 1. **Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области**
 |  |
| * 1. **Сведения об инициации проекта**
 | Инициатор: **Серых Лариса Викторовна**Дата регистрации: **18.04.2017**Формальное основание для открытия проекта: Приказ департамента образования Белгородской области от 30.06.2015 №2996 «Об утверждении «дорожной карты» обновления содержания дошкольного образования» |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Измеримая цель проекта:**
 | Достичь уровня «А» модели профессионального развития 100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г.Белгорода к маю 2019 года |
| * 1. **Способ достижения цели:**
 | Внедрение и апробация комплекса мероприятий «Эффективный воспитатель», направленного на профессиональное развитие 100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода |
| * 1. **Результат проекта:**
 | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| Уровень профессионального развития 100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода соответствует показателям уровня «А» модели профессионального развития педагогов | Итоговый отчет о реализации проекта |
| * 1. **Требования к результату проекта:**
 | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| Не менее 3 материалов о реализации проекта размещено в СМИ и Интернет-ресурсах | Скриншоты страниц сайтов с размещенной информацией и сканированные копии статей, опубликованных в СМИ |
| Организовано и проведено не менее 2-х мониторингов развития профессиональной компетентности воспитателей 30 дошкольных образовательных организациях Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода | Аналитический отчет о результатах мониторингов |
| Разработана программа мониторинга развития профессиональной компетентности воспитателей | Программа мониторинга |
| Организовано повышение квалификации не менее 50 воспитателей 30 дошкольных образовательных организациях Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода по УМК «Мозаика» издательства «Русское слово» | Сканированные копии приказов ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения |
| Внедрены в деятельность ДОО современные технологии обучения педагогов: педагогические туры, супревизия для воспитателей в рамках деятельности ресурсных площадок | Приказы о проведении педагогических туров для педагогов ДОО; аналитический отчет об использовании технологии «супервизия» для воспитателей  |
| Разработано научно-методическое сопровождение деятельности детских садов в соответствии с требованиями ФГОС, включающее методические пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО», «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса», «Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований», «Современные технологии в ДОО», «Планирование образовательного процесса в ДОО», «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО» | 6 электронных методических пособий |
| Внедрен и апробирован комплекс мероприятий «Эффективный воспитатель», направленный профессиональное развитие 100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода | Итоговый отчет по плану мероприятий |
| * 1. **Пользователи результатом проекта:**
 | Дети дошкольного возраста, родители, педагогические работники Белгородской области |

1. **Ограничения проекта**

|  |
| --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| * + - * федеральный бюджет:
 | 0.0 |
| * + - * областной бюджет:
 | 0.0 |
| * + - * местный бюджет:
 | 0.0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| * + - * средства хозяйствующего субъекта:
 | 0.0 |
| * + - * заемные средства:
 | 0.0 |
| * + - * прочие (указать):
 | 125.0 |
| **Общий бюджет проекта:** | **125.0** |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** |
| Дата начала проекта (план): | 15.05.2017 |
| Дата завершения проекта (план): | 31.05.2019 |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |
| --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** |
| **Наименование критерия** | **Показатель** |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 6,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Отклонение по срокам(п. 4): | Превышение на не более 20 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: соответствует **55%** успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта(п. 3.4.): | Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует **15%** успешности проекта |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** |
| Территория реализации проекта | Белгородская область |
| Уровень сложности проекта | Средний |
| Тип проекта | Социальный |

1. при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области) [↑](#footnote-ref-2)